## Week
| EXP (Photo_ATB) |  | Diagramme de gant pour la phase 2 (= Second semestre)
|  |  | Semaine de départ | 2022-02-12
| Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Personnes Concernées | date | 2022-02-12 | 2022-02-19 | 2022-02-26 | 2022-03-05 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | 2022-06-18 | 2022-06-25 | Etat d'avancement
|  | 2022-02-12 | 2022-02-19 | 2022-02-26 | 2022-03-05 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 2022-04-09 | 2022-04-16 | 2022-04-23 | 2022-04-30 | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 2022-05-21 | 2022-05-28 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | 2022-06-18 | 2022-06-25 | au 07/06/2022
Jean-Batptiste | Algo JSON | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-04-09 to 2022-05-28
Jean-Batptiste | Algo bridge vers la BDD | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-03-12 to 2022-05-07
Jean-Batptiste, Nicolas | Algo prise de photo | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-04-23 to 2022-04-30
Jean-Baptiste | Algo Boot | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-03-12 to 2022-05-28
Jean-Baptiste | Algo logs handlers | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-04-30 to 2022-05-21
Mael,(Selyan) | Page d'accueil site web | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-02-12 to 2022-03-05
Mael,(Selyan) | Page de connexion du site web | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-03-12 to 2022-03-26
Mael,(Selyan) | Page de paramètres du site web | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-04-16 to 2022-05-07
Mael,(Selyan) | Page de la galerie | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-04-02 to 2022-04-09
Mael,(Selyan) | Page php bridge bdd | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-04-30 to 2022-05-14
Nicolas,Mael | Création de la Base de Donnée | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-02-12 to 2022-02-19
Mael,Nicolas | Sécurisation du site | [20 empty] | En cours | bar: 2022-04-30 to 2022-05-14
Mael,Nicolas | Sécurisation base de donnée | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-04-30 to 2022-05-14
Mael,Nicolas | Test site web | [20 empty] | En cours | bar: 2022-05-14 to 2022-05-28
Jean-Baptiste,Nicolas | Test Photo | [20 empty] | En cours | bar: 2022-05-21 to 2022-06-04
Nicolas | Test base de donnée | [20 empty] | Terminé | bar: 2022-05-21 to 2022-06-04
Jean-Baptiste, Nicolas | Test général | [20 empty] | En cours | bar: 2022-05-28 to 2022-06-11