## Slide 1: SAE-15 + SAE-23 Récapitulatif Cahier des charges
01

## Slide 2
PROJET SYSTÈME PRISE PHOTOS BANC AVIONIQUE
MOE Principale | 1.P3 : Programme de prise de photo
Chef de projet | Jean-Baptiste BRUNEAU
Entité | Point de contact
MOA | Philippe CAM
MOE | Jean-Baptiste BRUNEAU
MOE contributrice(s) | Référent
P3 : Programme de prise de photo | Jean-Baptiste BRUNEAU
SW : Site WEB | Selyan ABDALLAH
BDD : Base de données | Nicolas BRIMBOEUF
PUI : Programme d'upload des images | Nicolas BRIMBOEUF
SS : Sécurité du site | Mael ALBANY
TEST : Test de l’application | Jean-Baptiste BRUNEAU
Comité de lancement et de suivi | Détails
Plan d’action | 1. Faire les organigrammes du P3. 2. Faire un plan du SW. 3. Préparation de la BDD. 4. Démarrage des sessions de code pour P3, SW et PUI. 5. Interconnexions de P3, SW, PUI et BDD. 6. Application de la SS sur le SW. 7. Réalisation du TEST
Options | - Mise en place d'un petit appareil photo pour prendre des photos plus précises du banc
Expérimental XTRA Photo (EXP) (PHOTO_ATB)
Objectifs Principaux | - Programmer une prise de photo manuelle - Prise de photo automatique si 24h sans activité - Stocker ces photos sur un site web
Objectifs secondaires | - Pouvoir rajouter au groupe de photo - Pouvoir prendre une photo manuellement grâce à un bouton physique sur le banc - Pouvoir télécharger les photos - Sécuriser le site web

## Slide 3
SAE-15 + SAE23
Planning & Risques
Risques | Probabilité | Impact | Détails
Périmètre | Elevée | Important | - Respect des exigences
Délai | Moyenne | Important | - Respect du temps défini et du planning
Ressources | Très Faible | Moyen | - Prévoir des logiciels peu gourment en ressources
Dépendance | Moyenne | Moyen | - Adaptation automatique à la luminosité ambiante
Qualité | Faible | Important | - Avoir une bonne résolution d'image
 | %S1 | %S2
Elaboration | 100% | 0%
Construction | 15% | 85%
Validation et Tests | 0% | 100%
 | Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Personnes Concernées | date | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Etat d'avancement
 |  | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 
Jean-Batptiste, Nicolas, Selyan, Mael | Ecriture des exigences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fini
Jean-Batptiste, Nicolas, Mael | Cahier des charges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En cours
Nicolas, Selyan | Diagramme des exigences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fini
Nicolas | Diagramme de cas d'utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fini
Jean-Baptiste | Maquette du site web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fini
Nicolas, Selyan, Mael | Algorithmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En cours
Jean-Baptiste, Nicolas | Préparation du support de présentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En cours
 | Démarrage du codage de l'application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Présentation S1 |  |  |  |  |  |  | A faire
 | Diagramme de gant pour le 2ème semestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A faire